ชื่อโครงการ  บ้าน โรงเรียน ชุมชน วัด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยไข้เลือดออก ตำบลป่ายุบใน  ปี  ๒๕๕๔

# หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข    ที่สำคัญของจังหวัดระยองมาโดยตลอด การระบาดของโรคไข้เลือดออก มีการระบาด  ติดต่อกัน ๓ ปี   (พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๒)  โดยเฉพาะในปี  พ.ศ. ๒๕๕๑    จังหวัดระยอง มีอัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ   อำเภอวังจันทร์ในช่วงปี   ๒๕๕๐–๒๕๕๒  ที่ผ่านมา  พบว่า  มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงตามลำดับ โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๒ ลดลง จนมีอัตราป่วยน้อยที่สุดของจังหวัดระยอง ซึ่งจะต้องดำเนินงานควบคุมป้องกันต่อไปอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ของอำเภอวังจันทร์  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  -  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๓  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน  ๓  ราย    ตำบลที่พบผู้ป่วยคือ ตำบลป่ายุบใน  จำนวน  ๒  ราย  แยกเป็น  หมู่ที่ ๑ บ้านขุนอินทร์ จำนวน ๑ ราย   หมู่ที่ ๒ บ้านป่ายุบใน จำนวน ๑ ราย  หมู่ที่ ๖ บ้านคลองเขต จำนวน ๑ ราย

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  ที่สำคัญประการหนึ่งคือการ   ควบคุมลูกน้ำยุงลาย ดัชนีลูกน้ำยุงลายจะต้องไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่จากผลการประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลายของอำเภอวังจันทร์ ในปี ๒๕๕๓  รอบที่ ๑ พบว่ามีหมู่บ้านผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ ๕๒ ซึ่งนับว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคได้ การควบคุมลูกน้ำยุงลายให้ได้ผล ต้องอาศัยความร่วมมือ   ร่วมใจจากประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โรงเรียน   ดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทุกหลังคาเรือน   อย่างต่อเนื่อง   โดยเน้นให้มีการดำเนินงานให้มีความครอบคลุมมากขึ้น มีการนำระบบแผนที่หมู่บ้านมาใช้และช่วยในการประเมินผลและควบคุมลูกน้ำยุงลายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้สามารถลดการระบาดของโรคลงได้ อีกทั้งยังต้องสร้างความตระหนักให้กับชุมชน ท้องถิ่น การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนให้การป้องกันโรคได้ผลมากยิ่งขึ้น  สถานบริการสาธารณสุขในตำบลป่ายุบใน จึงได้จัดทำโครงการบ้าน โรงเรียน ชุมชน วัด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยไข้เลือดออก ตำบลป่ายุบใน ปี  ๒๕๕๔  ขึ้น  โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดอัตราป่วยของโรคไข้เลือดออกลงให้เหลือน้อยที่สุด

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ในปี ๒๕๕๔

๒. เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ในทุกหมู่บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

๓. โรงเรียน/ศาสนสถาน ทุกแห่งปลอดลูกน้ำยุงลาย

### พื้นที่เป้าหมาย

-  ตำบลป่ายุบใน	 จำนวน	 ๘  หมู่บ้าน

-  โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส ตำบลป่ายุบใน จำนวน ๓ โรงเรียน

-  วัด / ศาสนสถาน  จำนวน ๗  แห่ง

ดัชนีชี้วัด

๑.อัตราป่วยลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี

๒.ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านมีค่า ดัชนีลูกน้ำยุงลาย ไม่เกิน ร้อยละ 10

๓.ร้อยละ 100 ของโรงเรียน และวัด มีค่า ( CI ) เท่ากับ 0

### วิธีดำเนินการ
	1. ในชุมชน

1.1 ประชุมผู้นำชุมชน ,อาสาสมัครสาธารณสุข ทุกหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงานโครงการรณรงค์เร่งรัดการกำจัดลูกน้ำยุงลาย  ปีงบประมาณ 2554

1.2 สถานบริการสาธารณสุข  จัดละแวกบ้าน ให้อสม.โดยใช้แผนที่หมู่บ้าน ดูแลรับผิดชอบครบทุกหมู่บ้าน

1.3 จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข  ผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมตามโครงการ

-  ความรู้โรคไข้เลือดออก

-  การป้องกันโรคไข้เลือดออก

-  การควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในบริเวณครัวเรือน

1.4 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการฯ

-  เอกสารให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

-  ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

-  น้ำมันดีเซลใช้ผสมสารเคมี และน้ำมันเบนซิน

-  สารเคมีที่ใช้พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

1.5  อสม. ดำเนินการรณรงค์เร่งรัดการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในละแวกบ้านที่รับผิดชอบ ทุกหมู่บ้าน

เป็นประจำทุกเดือน และร่วมรณรงค์ในรอบการรณรงค์  4  ครั้ง/ปี

1.6  ออกดำเนินการพ่นสารเคมี ( หมอกควัน ) กำจัดยุงลายตัวแก่  ในพื้นที่เสี่ยง  และแหล่งชุมชน ทุกหมู่บ้าน

1.7  ประธาน อสม. สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ ฯ ของหมู่บ้านที่รับผิดชอบส่งสถานบริการ   สาธารณสุขต้นสังกัด

1.8  สถานบริการสาธารณสุขต้นสังกัด และอสม . อภิปรายปัญหา พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหา เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ในปีต่อไป

2. ในวัด/สำนักสงฆ์

2.1  ประชุมเจ้าอาวาส  เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงานโครงการรณรงค์เร่งรัดการกำจัดลูกน้ำยุงลาย  ปีงบประมาณ 2554

3. ในโรงเรียน

3.1 ประชุมชี้แจงให้ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้รับผิดชอบรับทราบและเพื่อประสานขอความร่วมมือ

3.2 ประสานโรงเรียนเพื่อดำเนินการตามโครงการดังนี้

- จัดทำคำสั่งเพื่อแต่งตั้งครู/นักเรียน รับผิดชอบในการดำเนินงาน

- จัดตั้งทีมนักเรียนเพื่อเป็นอาสาสมัครปราบลูกน้ำยุงลาย อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ทีม เพื่อดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบริเวณโรงเรียน ทุกวันศุกร์

- นักเรียนชั้น ป.3 – ป.6 ทุกคน ร่วมกันรณรงค์เพื่อสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
บ้านของตนเองและบ้านใกล้เคียงอย่างน้อย 1 หลังคาเรือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

- โรงเรียนจัดทำแผน/ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยอาสาสมัครปราบลูกน้ำยุงลาย

- บันทึกและสรุปผลกิจกรรมการดำเนินงาน ประจำทุกเดือน

ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน 2554  –  กันยายน 2554

งบประมาณ      จากการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน

1. ค่าจ้างเหมาอสม./อาสาสมัครหน่วยปราบลูกน้ำยุงลาย ประจำหมู่บ้าน เพื่อสำรวจและรณรงค์กำจัดแหล่ง

เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

8 หมู่บ้าน X 1,500 บาท  			เป็นเงิน 12,000    บาท

2. ค่าจ้างคนงานพ่นสารเคมี (หมอกควัน)ในการออกควบคุมโรค

200 บาท X 2 คน X 8 หมู่บ้าน     		เป็นเงิน   3,200   บาท

3. ค่าวัสดุในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก

- ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายอะเบท) จำนวน 8 หมู่บ้านๆละ 1 ถัง

8 ถัง X 3,600 บาท			เป็นเงิน	28,800   บาท

- ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายอะเบท) จำนวน 3 โรงเรียนๆละ 1 ถัง

3 ถัง X 3,600 บาท			เป็นเงิน	10,800     บาท

- ค่าน้ำมันดีเซลใช้ผสมสารเคมี และน้ำมันเบนซิน	เป็นเงิน	  4,500     บาท

- ค่าสารเคมีที่ใช้พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย		เป็นเงิน	  2,400     บาท

4. ค่าจัดทำเอกสารให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก		เป็นเงิน   2,000      บาท
						รวมงบประมาณทั้งสิ้น     63,700      บาท

หมายเหตุ     ทุกรายการถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

#### หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเขต , สถานีอนามัยบ้านสันติสุข ,สถานีอนามัยบ้าน

เขาสิงห์โต

2.  โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสในพื้นที่ตำบลป่ายุบใน

3.  อสม./อาสาสมัครหน่วยปราบลูกน้ำยุงลายทุกหมู่บ้าน

4.  วัด/สำนักสงฆ์ทุกแห่ง

5.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน

#### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนตำบลป่ายุบใน มีความตระหนักและมีการกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง

2. นักเรียนมีความตระหนักและมีการกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านตนเองและบ้านใกล้เคียง

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวเมทินี  สวัสดิ์ชุติตระกูล)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ….……………..….……........ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นายวราฤทธิ์  ไชยเจริญ)

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญเกิด  รื่นรุจิกร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเขต